## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Provisial (in story points) | 55 | 55 | 55 | 51 | 45 | 24 | 9 | 0
Actual (in story points) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 48 | 39

## Actual
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 |  | 1 | Column9 5: V:1
1 | 2 |  | 1 | Column10 6: V:1
1 | 3 |  | 1 | Column10 6: V:1
1 | 4 |  | 1 | Column10 6: V:1
2 | 5 |  | 3 | Column11 7: J:3
2 | 6 |  | 3 | Column10 6: J:1; Column11 7: J:2
2 | 7 |  | 3 | Column10 6: J:3
2 | 8 |  | 3 | Column11 7: J:3
3 | 9 |  | 3
3 | 10 |  | 3
3 | 11 |  | 3
3 | 12 |  | 3
4 | 13 |  | 4
4 | 14 |  | 4
4 | 15 |  | 4
4 | 16 |  | 4
5 | 17 |  | 3
5 | 18 |  | 3
5 | 19 |  | 3
5 | 20 |  | 3
55