## Plan
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 |  | 1 | Column7 3: V:1 | A = ARNOB
1 | 2 |  | 1 | Column8 4: V:1 | V = VILI
1 | 3 |  | 1 | Column8 4: V:1 | J = JAMES
1 | 4 |  | 1 | Column9 5: V:1 | M = MICHAEL
2 | 5 |  | 3 | Column9 5: J:3 | T = TONY
2 | 6 |  | 3 | Column9 5: J:1; Column10 6: J:2
2 | 7 |  | 3 | Column10 6: J:3
2 | 8 |  | 3 | Column11 7: J:3
3 | 9 |  | 3 | Column7 3: M:3
3 | 10 |  | 3 | Column7 3: M:1; Column9 5: M:2
3 | 11 |  | 3 | Column9 5: M:3
3 | 12 |  | 3 | Column10 6: M:3
4 | 13 |  | 4 | Column8 4: A:4
4 | 14 |  | 4 | Column9 5: A:4
4 | 15 |  | 4 | Column9 5: A:4
4 | 16 |  | 4 | Column9 5: A:2; Column10 6: A:1; Column11 7: A:1
5 | 17 |  | 3 | Column9 5: T:3
5 | 18 |  | 3 | Column9 5: T:1; Column10 6: T:2
5 | 19 |  | 3 | Column10 6: T:3
5 | 20 |  | 3 | Column11 7: T:3
55

## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Provisial (in story points) | 55 | 55 | 55 | 51 | 45 | 24 | 9 | 0
Actual (in story points) | 55