## Plan
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A = ARNOB (Talukder)
1 | 1 |  | 6 | 3: V:6 | V = VILI (Vilen Milner)
1 | 2 |  | 6 | 3: V:6 | J = JAMES (Qi Hang Yang)
1 | 3 |  | 3 | 6: A:3 | M = MICHAEL (Rossinski)
1 | 4 |  | 3 | 7: A:3 | T = TONY (Tianyi Zeng)
1 | 5 |  | 3 | 6: J:3
1 | 6 |  | 3 | 7: J:3
1 | 7 |  | 3 | 6: M:3
1 | 8 |  | 3 | 6: M:3
1 | 9 |  | 2 | 6: V:2
1 | 10 |  | 2 | 7: V:2
1 | 11 |  | 2 | 6: T:2
1 | 12 |  | 2 | 7: T:2
|  | Total | 38

## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Planned Story points | 38
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Provisial (in story points) | 38 | 38 | 38 | 26 | 26 | 26 | 10 | 0
Actual (in story points) | 38