## Actual
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A = ARNOB (Talukder)
2 | 18 | T15 | 6 | 6: V:6 | V = VILI (Vilen Milner)
2 | 19 | T15 | 6 | 6: V:6 | J = JAMES (Qi Hang Yang)
3 | 22 |  | 6 | 7: A:3; 8: A:3 | M = MICHAEL (Rossinski)
4 | 23 |  | 1 | 7: V:1 | T = TONY (Tianyi Zeng)
4 | 24 |  | 2 | 7: V:2
4 | 25 | T24 | 2 | 7: V:2
23 | bar: 8

## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10
Planned Story points | 23
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Provisial (in story points) | 23 | 23 | 23 | 17 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0
Actual (in story points) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 6 | 0