## Actual
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A = ARNOB (Talukder)
1 | 3 | T:1 | 3 | 2: A:3 | V = VILI (Vilen Milner)
1 | 4 | T:2 | 3 | 2: A:3 | J = JAMES (Qi Hang Yang)
1 | 7 | T:1 | 3 | 3: M:3 | M = MICHAEL (Rossinski)
1 | 8 | T:2 | 3 | 3: M:3 | T = TONY (Tianyi Zeng)
1 | 9 | T:1 | 2 | 4: V:2
1 | 10 | T:2 | 2 | 4: V:2
1 | 11 | T:2 | 2 | 3: T:2
1 | 12 | T:1 | 2 | 3: T:2
1 | 13 | T:1 - T12 | 3 | 5: V:3
|  | Total | 23

## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Planned Story points | 23
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Provisial (in story points) | 23 | 23 | 23 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0
Actual (in story points) | 23 | 23 | 23 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0