## Plan
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A = ARNOB
3 | 9 |  | 3 | 1: M:2 | V = VILI
3 | 10 |  | 3 | 1: M:2 | J = JAMES
3 | 11 |  | 3 | 1: M:2 | M = MICHAEL
3 | 12 |  | 3 | 1: M:2 | T = TONY
4 | 13 |  | 4 | 1: A:3
4 | 14 |  | 4 | 1: A:4
4 | 15 |  | 4 | 2: A:3
4 | 16 |  | 4 | 2: A:3
5 | 17 |  | 3 | 1: T:2
5 | 18 |  | 3 | 1: T:3
5 | 19 |  | 3 | 2: T:3
5 | 20 |  | 3 | 2: T:3
6 | 21 |  | 2 | 4: J:2
6 | 22 |  | 2 | 5: J:2
6 | 23 |  | 2 | 6: J:2
6 | 24 |  | 2 | 7: J:2
7 | 25 |  | 2 | 4: M:2
7 | 26 |  | 2 | 5: M:2
7 | 27 |  | 2 | 6: M:2
7 | 28 |  | 2 | 7: M:2
8 | 29 |  | 5 | 5: T:4; 6: T:1
8 | 30 |  | 5 | 6: T:2; 7: T:3
8 | 31 |  | 5
8 | 32 |  | 5
9 | 33 |  | 3 | 1: V:2
9 | 34 | T33 | 1 | 3: V:3
9 | 35 | T33 | 2
9 | 36 | T33 | 3
9 | 37 | T33 | 3
9 | 38 | T33 | 3
9 | 39 | T33 | 3
9 | 40 | T33 | 4
9 | 41 | T33 | 5
|  | Total | 103
|  | Planned to finish | 56

## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Planned Story points | 56
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Provisial (in story points) | 56 | 30 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
Actual (in story points) | 56