## Plan
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A = ARNOB (Talukder)
2 | 14 |  | 2 | 2: T:2 | V = VILI (Vilen Milner)
2 | 15 |  | 6 | 2: V:2; 3: V:2; 4: V:2 | J = JAMES (Qi Hang Yang)
2 | 16 | T15 | 2 | 4: V:2 | M = MICHAEL (Rossinski)
2 | 17 | T15 | 3 | 5: T:3 | T = TONY (Tianyi Zeng)
2 | 18 | T15 | 3 | 6: V:3
2 | 19 | T15 | 6 | 6: J:6
3 | 20 |  | 3 | 2: A:3
3 | 21 |  | 2 | 3: A:2
3 | 22 |  | 3 | 3: M:3
30

## Burndown
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9
Planned Story points | 30
Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Provisial (in story points) | 30 | 30 | 25 | 20 | 12 | 9 | 6 | 0
Actual (in story points) | 30